## Feuille 1
Matrice de risques Movie Journey
N° | Risques et facteur de risques | Probabilité | Gravité | Déterminabilité | Criticité | Impacts | Nature de risque | Action de réduction des risques | Date de détection du risque
1 | Facteur de risque : Réseau | 4 | 3 | 1 | 3 | Perte de temps de travail | Qualité | Utiliser un partage de connexion internet | 2017-01-31
Risque : Problèmes de connexion internet qui nous empêcherait de travailler
2 | Facteur de risque : Connaissances | 3 | 2 | 2 | 3 | Devoir faire des concessions sur nos objectifs | Qualité | Trouver des alternatives ou demander des conseils | 31.01.2017
Risque : Manque de connaissances dans les langages utilisés
3 | Facteur de risque : Temps restreint | 3 | 3 | 1 | 3 | Ne pas réussir à atteindre tous les objectifs | Délai | Respecter les délais définis dans le planning initial | 2017-02-06
Risque : Pas assez de temps, avec les autres projets en cours
4 | Facteur de risque : Complétude | 2 | 3 | 1 | 2 | Utilisation limitée pour l'utilisateur | Délai | Etre capable de remplacer les donnés inexistantes par des autres | 06.02.2017
Risque : Ne pas réussir à trouver les données nécessaires pour remplir la base de données
5 | Facteur de risque : Qualité image | 3 | 1 | 1 | 1 | Attractivité du site faible | Qualité | Choisir des images de tailles suffisament grandes | 20.02.2017
Risque : Garder la qualité de l'image lors de leur redimension
6 | Facteur de risque : Données erronées | 2 | 1 | 3 | 2 | Attractivité du site touchée | Qualité | Utiliser des sources populaires pour éviter qu'elles soient supprimées | 20.02.2017
Risque : Données utilisées dans la BDD supprimées de la source
7 | Facteur de risque : Sécurité | 2 | 3 | 2 | 3 | Intrusion dans les données de l'utilisateur | Qualité | Mettre en place les techniques de sécurité pour les bases de données | 02.03.2017
Risque : Données des utilisateurs dérobées