## INITIAL
Planning initial Movie Journey
N° | Tâche | Sous-tâche | Durée | Devrait être terminée le
Niveau 0
1 | Modéliser le projet | Brainstorming | 5h | 27.01.2017
2 |  | Avant-projet | 6h | 07.02.2017
3 |  | Croquis | 2h | 01.02.2017
4 |  | Création du logo | 4h | 01.02.2017
Niveau 1
5 | Base de données | Mise en place de la structure | 3h | 05.03.2017
6 |  | Recherches des premières informations | 3h | 05.03.2017
7 |  | Ajout des informations dans la base de données | 5j | 05.03.2017
8 | Réalisation de la structure de base du site | Header | 5h | 05.03.2017
9 |  | Footer | 5h | 05.03.2017
10 |  | Caroussel | 2h | 05.03.2017
11 |  | Body page d'accueil | 1h | 05.03.2017
12 |  | Création de toutes les pages du site | 0,5h | 05.03.2017
13 | Consultation des données | Mise en page des films | 10h | 05.03.2017
14 |  | Mise en page des lieux | 8h | 05.03.2017
15 | Recherche | Par film | 6h | 05.03.2017
16 |  | Par thème | 4h | 05.03.2017
17 |  | Par lieu | 2h | 05.03.2017
Niveau 2
18 | Accès utilisateur | Inscription | 8h | 19.03.2017
19 |  | Connexion/Déconnexion | 3h | 19.03.2017
20 | Recommandation nouveaux films/lieux par l'utilisateur | Formulaire de requête | 1h | 19.03.2017
21 |  | Envoi/Sauvegarde des données | 1h | 19.03.2017
Niveau 3
22 | Création de circuits | Test pour la mise en page des circuits | 3h | 07.04.2017
23 |  | Choix utilisateur | 5h | 07.04.2017
24 |  | Sauvegarde des circuits créés | 4h | 07.04.2017
25 |  | Affichage des circuits via Google Maps | 4h | 07.04.2017
|  | Affichage des lieux à proximité | 2h | 07.04.2017
Niveau 4
26 | Réservation (fictive) | Affichage des réservations possibles | 3h | 17.04.2017
27 |  | Choix utilisateur | 2h | 17.04.2017
28 |  | Gestion des réservations (API) | 15h | 17.04.2017
29 |  | Sauvegarde | 5h | 17.04.2017
Niveau 5
30 | Recommandation de films/lieux pour l'utilisateur | Gérer les films/lieux favoris de l'utilisateur | 6h | 23.04.2017
|  | Envoyer des recommandations | 3h | 23.04.2017
Niveau 6
31 | Application |  | 8h | 24.04.2017
DEADLINE DES NIVEAUX
| NIVEAU 1 | 05.03.2017
| NIVEAU 2 | 19.03.2017
| NIVEAU 3 | 07.04.2017
| NIVEAU 4 | 17.04.2017
| NIVEAU 5 | 23.04.2017
| NIVEAU 6 | 24.04.2017

## FINAL
Planning initial Movie Journey
N° | Tâche | Sous-tâche | Durée | Devrait être terminée le | Commencé le | Terminé le | Ecart | Développeur
Niveau 0
1 | Modéliser le projet | Brainstorming | 5h | 27.01.2017 | 10.01.0217 | 27.01.2017 | 0 jour | Tout le monde
2 |  | Avant-projet | 6h | 07.02.2017 | 31.01.2017 | 05.02.2017 | (-) 2 jours
3 |  | Croquis | 2h | 01.02.2017 | 27.01.2017 | 05.02.2017 | (+) 4 jours | Tout le monde
4 |  | Création du logo | 4h | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 14.03.2017 | (+) 41 jours
Niveau 1
5 | Base de données | Mise en place de la structure | 3h | 05.03.2017 | 02.02.2017 | 02.02.2017 | (-) 3 jours | Maud
6 |  | Recherches des premières informations | 3h | 05.03.2017 | 02.02.2017 | 09.02.2017 | (-) 23 jours | Olivia, Maud, Thomas
7 |  | Ajout des informations dans la base de données | 5j | 05.03.2017 | 02.02.2017 | 03.03.2017 | (-) 2 jours | Maud
8 | Réalisation de la structure de base du site | Header | 5h | 05.03.2017 | 30.01.2017 | 09.03.2017 | (+) 4 jours | Olivia, Sophie, Thomas
9 |  | Footer | 5h | 05.03.2017 | 02.02.2017 | 09.03.2017 | (+) 4 jours | Sophie, Olivia
10 |  | Carrousel | 2h | 05.03.2017 | 01.02.2017 | 20.02.2017 | (-) 13 jours | Olivia, Thomas
11 |  | Body page d'accueil | 1h | 05.03.2017 | 16.02.2017 | 01.03.2017 | (-) 4 jours | Hishem
12 |  | Création de toutes les pages du site | 0,5h | 05.03.2017 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | (-) 17 jours | Thomas
13 | Consultation des données | Mise en page des films | 10h | 05.03.2017 | 09.03.2017 | 01.03.2017 | (-) 4 jours | Thomas
14 |  | Mise en page des lieux | 8h | 05.03.2017 | 24.02.2017 | 16.03.2017 | (+) 11 jours | Maud, Thomas
15 | Recherche | Par film | 6h | 05.03.2017 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | (+) 5 jours | Olivia, Thomas
16 |  | Par thème | 4h | 05.03.2017 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | (+) 5 jours | Olivia, Thomas
17 |  | Par lieu | 2h | 05.03.2017 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | (+) 5 jours | Olivia, Thomas
Niveau 2
18 | Accès utilisateur | Inscription | 8h | 19.03.2017 | 09.03.2017 | 02.04.2017 | (+) 13 jours | Olivia, Hishem
19 |  | Connexion/Déconnexion | 3h | 19.03.2017 | 15.03.2017 | 02.04.2017 | (+) 13 jours | Olivia, Hishem
20 | Recommandation nouveaux films/lieux par l'utilisateur | Formulaire de requête | 1h | 19.03.2017 | 22.03.2017 | 31.03.2017 | (+) 11 jours | Olivia
21 |  | Envoi/Sauvegarde des données | 1h | 19.03.2017 | 22.03.2017 | 31.03.2017 | (+) 11 jours | Olivia
Niveau 3
22 | Création de circuits | Test pour la mise en page des circuits | 3h | 07.04.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | (-) 22 jours | Hishem
23 |  | Choix utilisateur | 5h | 07.04.2017 | 16.03.2017 | 06.04.2017 | (-) 1 jour | Thomas
24 |  | Sauvegarde des circuits créés | 4h | 07.04.2017 | XXX | XXX | XXX | XXX
25 |  | Affichage des circuits via Google Maps | 4h | 07.04.2017 | 16.03.2017 | 06.04.2017 | (-) 1 jour | Hishem, Thomas
|  | Affichage des lieux à proximité | 2h | 07.04.2017 | 23.03.2017 | 06.04.2017 | (-) 1 jour | Thomas
Niveau 4
26 | Réservation (fictive) | Affichage des réservations possibles | 3h | 17.04.2017 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | (+) 7 jours | Thomas
27 |  | Choix utilisateur | 2h | 17.04.2017 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | (+) 7 jours | Thomas
28 |  | Gestion des réservations (API) | 15h | 17.04.2017 | 30.03.2017 | abandonnée | XXX | Olivia
29 |  | Sauvegarde | 5h | 17.04.2017 | XXX | XXX | XXX | XXX
Niveau 5
30 | Recommandation de films/lieux pour l'utilisateur | Gérer les films/lieux favoris de l'utilisateur | 6h | 23.04.2017 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | (-) 23 jours | Thomas
|  | Envoyer des recommandations | 3h | 23.04.2017 | 23.04.2017 | 23.04.2017 | 0 jour | Thomas
Niveau 6
31 | Application |  | 8h | 24.04.2017 | XXX | XXX | XXX | XXX